Nome da Empresa/Instituição PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO nº POP-001 Processo: Onboarding de Cliente Código do documento: POP-001 · Versão: 1.0 Data de emissão: 12 de junho de 2026 Responsável pelo processo: —

| Elaboração | Revisão | Aprovação |
| --- | --- | --- |
| ________________ Data: 12 de junho de 2026 | ________________ Data: ____/____/______ | ________________ Data: ____/____/______ |

# 1. Objetivo

Estabelecer o procedimento para a implantação, treinamento e ativação de novos clientes, desde a assinatura do contrato até o cliente operando de forma independente, incluindo o registro e repasse formal da venda ao time de Customer Success, a realização da reunião de kickoff, a coleta de dados e acessos, a configuração do ambiente e o treinamento dos usuários-chave, a avaliação de aptidão e, quando necessário, o reforço de treinamento, culminando na formalização do go-live e no início do acompanhamento pós-ativação.

# 2. Responsabilidades

| Ator | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Comercial | Registra a venda no CRM ao término da negociação, abre o projeto de onboarding com o contexto completo da negociação (perfil do cliente, expectativas e particularidades acordadas) e realiza o repasse formal ao Customer Success, encerrando sua participação ativa no processo após essa transferência. |
| Customer Success | Conduz todas as etapas operacionais do onboarding: agenda e realiza a reunião de kickoff com o cliente, acompanha o envio de dados e acessos, configura o ambiente com as informações recebidas, treina os usuários-chave, avalia a aptidão do cliente ao final do treinamento, agenda sessões de reforço quando necessário e formaliza o go-live registrando a data de ativação e iniciando o acompanhamento pós-ativação. |
| Cliente | Fornece os cadastros, integrações e acessos necessários para a configuração do ambiente, participa da reunião de kickoff e das sessões de treinamento, e valida a prontidão operacional ao longo do processo. |

# 3. Etapas Detalhadas

## Etapa 1 — Registro da Venda e Repasse ao Onboarding

| Passo | Ação | Observação / Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrar a venda no CRM com os dados completos da negociação. | Incluir no registro: perfil do cliente, produtos ou planos contratados, particularidades acordadas durante a negociação e quaisquer compromissos assumidos pelo Comercial. Informações incompletas nesta etapa comprometem o alinhamento no kickoff e podem gerar expectativas divergentes com o cliente. |
| 2 | Abrir o projeto de onboarding na ferramenta de gestão adotada pela unidade. | O projeto deve ser criado imediatamente após o registro da venda, sem aguardar confirmação do Customer Success. Vincular o projeto ao registro do CRM para garantir rastreabilidade entre a negociação e a implantação. |
| 3 | Repassar formalmente o cliente ao Customer Success com o contexto da negociação. | O repasse deve ocorrer por canal oficial definido pela unidade (e-mail, ferramenta de gestão ou reunião de handoff) e incluir: resumo da negociação, expectativas do cliente e prazo de ativação esperado. Concluído o repasse, o Comercial encerra sua participação ativa no processo. |

## Etapa 2 — Reunião de Kickoff

| Passo | Ação | Observação / Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agendar a reunião de kickoff com o cliente no prazo estabelecido pela unidade após o recebimento do repasse. | Priorizar o agendamento logo após o recebimento do repasse do Comercial. Confirmar participação dos principais interlocutores do cliente — preferencialmente o responsável pelo projeto e os futuros usuários-chave — para evitar retrabalho de realinhamento posterior. |
| 2 | Conduzir a reunião de kickoff apresentando cronograma, responsáveis e próximos passos. | Cobrir obrigatoriamente: cronograma de implantação com datas-marco, responsabilidades de cada parte (Customer Success e Cliente), lista de dados e acessos que o cliente deverá fornecer e canais de comunicação durante o onboarding. Alinhar expectativas de prazo de ativação com base no contrato. |
| 3 | Registrar a ata ou resumo da reunião e encaminhar ao cliente. | O registro deve conter as decisões tomadas, os compromissos assumidos por cada parte e a data acordada para envio dos dados e acessos. O envio ao cliente formaliza o alinhamento e serve como referência em caso de divergências futuras. |

## Etapa 3 — Envio de Dados e Acessos pelo Cliente

| Passo | Ação | Observação / Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enviar ao Customer Success todos os cadastros, credenciais de integração e acessos necessários para a configuração do ambiente. | A relação exata dos itens a fornecer deve ter sido comunicada na reunião de kickoff e confirmada na ata. O envio parcial suspende o início da configuração — o Customer Success deve notificar o cliente sobre pendências e registrar a data de notificação para controle de prazo. |

## Etapa 4 — Configuração de Ambiente e Treinamento dos Usuários

| Passo | Ação | Observação / Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificar a completude e a integridade dos dados e acessos recebidos antes de iniciar a configuração. | Conferir se todos os itens previstos na lista do kickoff foram recebidos e se as credenciais estão operacionais. Iniciar a configuração com dados incompletos gera retrabalho — em caso de pendência, solicitar complementação ao cliente antes de prosseguir. |
| 2 | Configurar o ambiente com os dados e parâmetros do cliente. | Seguir o roteiro de configuração padrão da unidade, adaptando os parâmetros às particularidades acordadas durante a negociação e registradas no CRM. Documentar as configurações aplicadas para subsidiar suporte futuro. |
| 3 | Conduzir o treinamento dos usuários-chave do cliente. | O treinamento deve cobrir os fluxos e funcionalidades que os usuários utilizarão no dia a dia. Priorizar a participação dos usuários que atuarão como multiplicadores internos no cliente. Registrar a presença dos participantes. |
| 4 | Avaliar a aptidão dos usuários ao final do treinamento e registrar o resultado. | A avaliação pode ser realizada por meio de exercício prático, checklist de competências ou declaração dos próprios usuários, conforme metodologia adotada pela unidade. O resultado — apto ou necessita reforço — deve ser registrado antes de prosseguir ao gateway de decisão. |

## Etapa 4 — Avaliação de Aptidão do Cliente

Decisão: Cliente apto a operar de forma independente?

| Resultado | Próximo Passo |
| --- | --- |
| SIM — Usuários demonstraram domínio suficiente dos fluxos principais. | Prosseguir para Etapa 5 — Formalização do Go-Live, Passo 1. |
| NÃO — Identificadas lacunas que exigem sessão adicional de treinamento. | Prosseguir para Etapa 4B — Reforço de Treinamento, Passo 1. |

## Etapa 4B — Reforço de Treinamento

| Passo | Ação | Observação / Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identificar e documentar as lacunas de conhecimento observadas durante a avaliação. | Registrar especificamente quais funcionalidades ou fluxos não foram dominados e por quais usuários. Esse registro orienta o conteúdo da sessão de reforço e evita repetição de conteúdo já absorvido. |
| 2 | Agendar e conduzir a sessão de reforço focada exclusivamente nas dúvidas e lacunas identificadas. | A sessão de reforço não deve ser uma repetição integral do treinamento anterior — concentrar o conteúdo nos pontos de falha documentados no Passo 1. Ao término, realizar nova avaliação de aptidão e retornar ao gateway de decisão. |

## Etapa 5 — Formalização do Go-Live

| Passo | Ação | Observação / Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar a ativação do cliente e registrar formalmente a data de go-live. | O registro deve ser efetuado no CRM ou na ferramenta de gestão de projetos adotada pela unidade, vinculado ao projeto de onboarding. A data de go-live é a referência para métricas de prazo de implantação e para o início do período de acompanhamento pós-ativação — o registro incorreto ou omitido compromete relatórios e SLAs. |
| 2 | Comunicar ao cliente a confirmação do go-live e as instruções para o período inicial de operação independente. | A comunicação deve conter: confirmação de que o ambiente está ativo, canais de suporte disponíveis durante o período de acompanhamento e, se aplicável, a agenda dos primeiros check-ins pós-ativação. Registrar o envio como evidência formal da ativação. |
| 3 | Iniciar o acompanhamento pós-ativação conforme o procedimento de Customer Success da unidade. | Esta ação encerra o processo de onboarding e transfere o cliente para a rotina de acompanhamento contínuo. Registrar a transição no CRM para garantir continuidade sem lacunas de atenção ao cliente recém-ativado. |

# 4. Pontos de Atenção

|  | Ponto de Atenção |
| --- | --- |
| ⚠ | O processo de onboarding SOMENTE deve ser iniciado após a assinatura formal do contrato pelo cliente — não iniciar qualquer etapa de implantação com base em negociações verbais, propostas em aberto ou intenções de compra não formalizadas. |
| ⚠ | O repasse do Comercial ao Customer Success deve incluir OBRIGATORIAMENTE o contexto completo da negociação (perfil do cliente, expectativas, particularidades acordadas e prazo de ativação esperado) — a ausência dessas informações compromete o alinhamento no kickoff e pode gerar promessas inconsistentes ao cliente. |
| ⚠ | A configuração do ambiente SOMENTE deve ser iniciada após o recebimento integral dos dados e acessos solicitados ao cliente — iniciar com itens pendentes gera retrabalho de reconfiguração e pode introduzir inconsistências no ambiente implantado. |
| ⚠ | O resultado da avaliação de aptidão ao final de cada sessão de treinamento deve ser SEMPRE documentado, independentemente do resultado — a ausência de registro impede o rastreamento de ciclos de reforço realizados e pode gerar disputas quanto ao prazo de ativação e ao cumprimento do SLA de onboarding. |
| ⚠ | O fluxo de reforço de treinamento (Etapa 4B) não possui limite explícito de ciclos — a unidade deve definir o número máximo de sessões de reforço permitidas antes de escalar o caso para análise gerencial, evitando que o processo fique em loop indefinido sem resolução formal. |
| ⚠ | O Comercial não participa das etapas de configuração, treinamento e ativação — qualquer demanda ou solicitação do cliente nessa fase deve ser direcionada EXCLUSIVAMENTE ao Customer Success, evitando comunicações paralelas que gerem inconsistências de informação ou compromissos não rastreados. |
| ⚠ | A data de go-live registrada no Passo 1 da Etapa 5 é referência formal para métricas de prazo de implantação, cálculo de SLA e início do período de acompanhamento pós-ativação — o registro incorreto ou omitido invalida relatórios de desempenho e pode afetar o faturamento vinculado à ativação. |
| ⚠ | A sessão de reforço de treinamento (Etapa 4B) deve ser focada nas lacunas documentadas — NÃO repetir o treinamento completo, pois isso prolonga desnecessariamente o onboarding e pode frustrar o cliente sem agregar valor ao aprendizado já consolidado. |

# 5. Controle de Revisões

| Versão | Data | Descrição da alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12 de junho de 2026 | Emissão inicial | — |